## КС-2
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100
Код
[15 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [14 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [13 empty] | 76149124
Заказчик |  | АО " ЮИТ Санкт-Петербург", 197374, Россия, Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54, лит. А, корп.1 | [10 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик | [12 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | Жилой комплекс (строительные номера №№ 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017), расположенный по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, с.Константиновка
наименование, адрес
Объект |  | Жилой комплекс (строительные номера №№ 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017), расположенный по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, с.Константиновка, 2-й этап строительства, жилой дом стр.№4012
наименование, адрес
Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) |  |  |  | номер | 0003С014
[15 empty] | дата | 17 | 10 |  | 2013
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления | [5 empty] | Отчетный период
[16 empty] | с |  | по
[5 empty] | АКТ |  |  | 1 |  | 2019-01-25 | [5 empty] | 2019-01-01 |  | 2019-01-25
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Номер |  |  |  | Наименование работ |  | Номер единичной расценки | Единица измерения |  | Выполнено работ
по порядку |  |  | позиции | [5 empty] | количество |  |  |  |  | цена за единицу, руб. |  |  | стоимость, руб.
по смете
1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  | 8
1
2
[14 empty] | Итого: |  |  | 0
[14 empty] | НДС 20%: |  |  | 0
[12 empty] | Всего с учетом НДС: |  |  |  |  | 0
Заказчик
Руководитель филиала АО" ЮИТ Санкт-Петербург" в РТ / В.Л. Сорокин/
(должность, подпись, расшифровка)
Подрядчик
Директор ООО " ____________" / ____________/
(должность, подпись, расшифровка)
Одинаковые даты
Номер и дата договора
Организация, адрес

## КС-3
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
Форма по ОКУД
Заказчик: |  | АО " ЮИТ Санкт-Петербург", 197374, Россия, Санкт-Петербург, |  |  | по ОКПО | 76149124
Приморский пр., д. 54, лит. А, корп.1
Подрядчик: |  |  |  |  | по ОКПО
Стройка: |  | Жилой комплекс (строительные номера №№ 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017), расположенный по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, с.Константиновка
Объект: |  | Жилой комплекс (строительные номера №№ 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017), расположенный по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, с.Константиновка, 2-й этап строительства, жилой дом стр.№4012
Договор подряда (контракт) |  |  |  |  | номер | 0003С014
[5 empty] | дата | 17 | 10 | 2013
Вид операции
|  |  | Номер | Дата | Отчетный период
|  |  | документа | составления | с | по
|  | СПРАВКА | 1 | 2019-01-25 | 2019-01-01 | 2019-01-25
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Итого | 0
|  |  |  | НДС 20% |  | 0
|  |  |  | ВСЕГО с учетом НДС |  | 0
| Оплаченный материал |  |  |  |  | 0
| Гарантийное удержание 10% |  |  |  |  | 0
| Зачет ранее выданного аванса за работы |  |  |  |  | -
[5 empty] | Итого к оплате | 0
Подрядчик:
|  | Директор ООО "____________________" |  |  | /__________________/
(должность, подпись, расшифровка)
Заказчик:
Руководитель филиала
|  | АО"ЮИТ Санкт-Петербург" в РТ |  |  | /Сорокин В.Л./
(должность, подпись, расшифровка)
М П

## АОПР
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ РАБОТ
ПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | ЗАКАЗЧИК: | АО"ЮИТ Санкт-Петербург"
Адрес |  |  |  |  | Адрес | Россия ,Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 54
лит. А, корп. 1
Телефон: |  | Факс: |  |  | Телефон: | (843)233 03 83 | Факс: | (843)233 03 84
Р/с: |  |  |  |  | Р/с: | 40702810603000421301 в филиале "Северная столица"АО "Райффайзенбанк" в г.Санкт-Петербурге
К/сч: |  |  |  |  | К/сч: | 30101810100000000723
Банк: |  |  |  |  | Банк: | АО "Райффайзенбанк"
Код по БИК: |  |  |  |  | Код по БИК: | 044030723
ИНН: |  | Код по ОКПО: |  |  | ИНН: | 7814313164 | Код по ОКПО: | 76149124
А К Т
от «05» мая 2019г. № 1
сдачи-приемки выполненных работ
по договору на строительный подряд от 10 января 2019г. № 0000, дополнительное соглашение №1 от 01.02.2019г.
Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик, АО «ЮИТ Санкт-Петербург» , в лице руководителя филиала АО "ЮИТ Санкт-Петербург" в Республике Татарстан Сорокина В.Л., действующего на основании доверенности, с одной стороны, и Подрядчик, ООО «____________________» в лице Директора_______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Подрядчик выполнил, а Заказчик принял выполненные Подрядчиком работы по, _______________________________________________________________________________________________________________, на объекте: «Жилой комплекс (строительные номера №№ 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016,4017), расположенный по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, с. Константиновка, 2-й этап строительства, ж/д стр. № 4012»»
№ п/п | Наименование выполненных работ (с указанием номеров подписанных сторонами КС-2, КС-3 за весь период выполнения Работ) |  |  |  |  | Цена работ (руб.) |  | НДС (20%), (руб.)
1 | Акт о приемке выполненных работ №1 от 25.01.19г. |  |  |  |  | 455660.5 |  | 75943.42
2 | Акт о приемке выполненных работ №2 от 25.02.19г. |  |  |  |  | 662198.38 |  | 110366.4
3 | Акт о приемке выполненных работ №3 от 25.03.19г. |  |  |  |  | 298015.85 |  | 49669.31
| ИТОГО |  |  |  |  | 1415874.73 |  | 235979.13
Всего оплачено на "05" мая 2019г.: |  |  | 1274287.28 | руб. | (один миллион двести семьдесят четыре тысячи двести восемьдесят семь рублей двадцать восемь копеек)
Всего подлежит к оплате (10%):
| 141587.45 | руб. | (сто сорок одна тысяча пятьсот восемьдесят семь рублей сорок пять копеек)
из которых:
5% | 70793.72 | руб. | (семьдесят тысяч семьсот девяносто три рубля семьдесят две копейки)
5% | 70793.73 | руб. | (семьдесят тысяч семьсот девяносто три рубля семьдесят три копейки)
Работы по Договору на строительный подряд № 0000 от 10.01.2019г., дополнительное соглашение №1 от 01.02.2019г. выполнены в полном объеме. Замечаний по качеству и недоделок не имеется.
Подрядчик:
| ООО "____________________" | [5 empty] | Директор /__________________/
(должность, подпись, расшифровка)
М П
Заказчик:
Руководитель филиала /Сорокин В.Л./
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
(должность, подпись, расшифровка)
М П
Дата, номер акта
Дата, номер договора
Этап строительства, номер дома
Адрес, реквизиты организации
Одинаковые даты
Если есть доп.соглашение
ФИО, подпись директора